## Feuille 1
Lots et tâches | date |  | Kévin | Maxence | Victoire | Matthias | Lucas | Total (jour) | Total (heure) | période1 | période2
Lot 1 Maquetage | Début | Fin | Temps en heure |  |  |  |  | 0 | 18
Lecture et prise en compte du projet | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1
Réalisation des maquettes | 2019-03-21 | 2019-03-28 |  |  |  | 3 |  |  | 3
Réalisations de l’UML | 2019-03-21 | 2019-04-28 |  | 0.5 | 3 |  |  |  | 3.5
Création d’un espace de travail commun | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 1 | 4 |  |  |  |  | 5
Mise en place du planning de travail | 2019-03-21 | 2019-04-28 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3
Réunion de lancement de projet | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
CR de réunion | Définir les règles du jeu. Mise en place des idées et des étapes de leurs créations. On a choisi gitlab pour mettre nos travaux en commun. On à choisi de faire une todolist sur github pour pouvoir travailler aussi en autonomie.
Lot 2 version texte partielle | [8 empty] | 46
Réalisation du squelette | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |  | 5
Réunion de mi-projet | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
CR de réunion | Test d’une partie du projet, redéfinition de nouvelles tâches prioritaires(créer l’IA adverse et avoir un joueur) pour être dans les temps puis d’autres taches comme l'intégrer de la Javadoc et des tests unitaires pour chaque fonction.
Création du plateau | 2019-03-21 | 2019-05-01 | 5 | 1 |  | 3 | 4 |  | 13
Création des joueurs | 2019-03-21 | 2019-05-01 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 16
Réunion de fin de projet | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
CR de réunion | le jeu est pratiquement fini donc pour la fin: ajout de fonctions pour rendre le jeu plus facile d’utilisation, puis optimisation du code (on s’est rendu que certaines fonctions étaient non utilisées)
Java test | 2019-04-24 | 2019-04-28 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 4
Javadoc | 2019-04-24 | 2019-04-28 |  |  | 3 |  |  |  | 3
Lot 3 version graphique
0